Утвержден

Постановлением муниципального образования

«Село Кош-Агач»

№ 1 от 16.01.2019г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОШ-АГАЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее также - программа) | Комплексное развитие территории Кош-Агачского сельского поселения |
| Администратор программы | Администрация МО «Кош-Агачское сельское поселение» |
| Сроки реализации программы | 2015-2018 годы |
| Цель программы | Развитие территории сельского поселения |
| Задачи программы | Задача №1. Развитие экономического и налогового потенциала  Задача №2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения  Задача №3. Развитие социально-культурной сферы |
| Аналитические ведомственные целевые программы, включенные в состав программы | Повышение эффективности муниципального управления администрации МО «Кош-Агачское сельское поселение» на 2015-2018 гг. |
| Подпрограммы программы | Развитие экономического и налогового потенциала  Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения  Развитие социально-культурной сферы |
| Целевые показатели программы | Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения 105 %;  Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству 100 %  Охват населения услугами культуры 100%;  Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 24 %;  Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;  Доля населения, пользующаяся услугами библиотеки, в общей численности населения;  Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов объектов культуры;  Доля объектов культуры МО «Кош-Агачское сельское поселение» в которых произведена реконструкция и капитальный ремонт в общем количестве объектов;  Количество паспортизированных объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;  Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан  Количество проведенных культурно-массовых, спортивных мероприятий;  Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.;  Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения.  Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения, 10 ед. |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем расходов за счет всех источников на реализацию программы составит 81685,82 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:  2015 год – 17188.8 тыс. рублей;  2016 год – 17051.6 тыс. рублей;  2017 год – 22593,11 тыс. рублей;  2018 год – 24 852,14 тыс. рублей. На реализацию программы планируется привлечь:  средства федерального бюджета в объеме тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 3874,7 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» 13686, 7тыс. рублей; средства из иных источников в объеме тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году планируется:  Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения 100 %;  Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству 100 %  Охват населения услугами культуры составит 100 %;  Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) 65%  Доля населения, пользующаяся услугами библиотеки;  Доля объектов культуры МО «Кош-Агачское сельское поселение» в которых произведена реконструкция и капитальный ремонт в общем количестве объектов.  Количество паспортизированных объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;  Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 38 %;  Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения 8 ед. |

**I. Характеристика социально-экономического развития муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»;**

Кош-Агачское сельское поселение является муниципальным образованием в составе муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение», площадь составляет 3400 тыс.га.

В 2015 году на территории поселения осуществляло деятельность 89 магазинов субъектов малого предпринимательства, КФХ – 110, СПК – 2 .

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, численность населения Кош-Агачского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 года составила 9719 человек, по состоянию на 01.01.2014 года составила 8536 человек. Отмечается тенденция (увеличения) численности постоянного населения.

Численность официально зарегистрированных безработных в 2015 году составляла 116 человек, в 2016 году 163 человек.

Жилой фонд Кош-Агачского сельского поселения на 01.01.2014 года составлял 2683 жилых дома. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на балансе муниципального образования в 2015 году, составляет 58234 км.

На территории Кош-Агачского сельского поселения функционируют сельский Дом культуры, библиотека, спортивные здания и сооружения, офисные здания, церковь, мечеть. В сельском поселении уделяется большое внимание развитию культуры, проведению массовых мероприятий, празднованию знаменательных дат, физической культуре и спорту. На территории сельского поселения проводится активная работа с подростками и молодежью. Культурные и спортивные мероприятия проводятся в приспособленных зданиях и сооружениях. Жители сельского поселения принимают участие во всех культурных и спортивных мероприятиях муниципального района.

Слабое развитие отраслей экономики не позволяет увеличить объемы поступлений налоговых доходов в бюджет Кош-Агачского сельского поселения. Основным налоговым источником доходной части бюджета является налог на доходы физических лиц, налог на имущество.

Рост экономического потенциала Кош-Агачского сельского поселения является основным фактором, определяющим повышение уровня и качество жизни населения.

**II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (в целом по муниципальной программе).**

Основные приоритеты муниципальной политики обозначены в Приоритетными направлениями социально-экономического развития МО «Кош-Агачское сельское поселение» на период до 2022 года, утвержденной Решением совета депутатов МО «Село Кош-Агач» от 01 августа 2007 года № 17-1 «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Село Кош-Агач» на 2008-2022 годы» и в Программе социально-экономического развития МО «Село Кош-Агач» на 2008-2017 годы, утвержденной вышеуказанным решением совета депутатов, где указаны тактические цели.

Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического развития МО «Кош-Агачское сельское поселение» требуют совершенствование социально-экономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования, повышения эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления.

Исходя из изложенного, целью программы является: Развитие территории сельского поселения, которая планируется к достижению в рамках реализации стратегических задач:

Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета;

Развитие систем жизнеобеспечения;

Развитие социальной сферы.

Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые установлены для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

[Сведения](consultantplus://offline/ref=A315669C02ED6F582BD36378C9A77E3B8631B1F6B2E6D111B54F2E5024827E86F5C6D21F66C4A090B53A7337N9O) о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**III. Сроки реализации муниципальной программы.**

Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2018 годы.

Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения задач, предусмотренных муниципальными программами.

**IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы**

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:

«Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета»;

«Развитие систем жизнеобеспечения»;

«Развитие социальной сферы».

**1. Подпрограмма «Развитие экономического и налогового потенциала»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма) | Развитие экономического и налогового потенциала |
| Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма | Комплексное развитие территории Кош-Агачского сельского поселения |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2015 - 2018 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие экономического и налогового потенциала |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для развития реального сектора;  Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами;  Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом |
| Целевые  показатели  программы | Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета 6 %;  Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз, 2 %;  Темп роста поступлений от арендных платежей 100 %; |
| Ресурсное  обеспечение  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 81685,82 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:  2015 год – 17188.8 тыс. рублей;  2016 год – 17051.6 тыс. рублей;  2017 год – 22593,11 тыс. рублей;  2018 год – 24852,31 тыс. рублей. На реализацию программы планируется привлечь:  средства федерального бюджета в объеме тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 3874,7 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Село Кош-Агач» 77811,12 тыс. рублей; средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей |

**Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Целью подпрограммы является: Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1) Создание условий для развития реального сектора;

2) Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами;

3) Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

**Основные мероприятия муниципальной программы**

В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие – развитие экономического и налогового потенциала, которое охватывает деятельность Администрации МО «Кош-Агачское сельское поселение» по следующим направлениям:

содействие в развитии сельскохозяйственного производства;

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение».

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения, которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

**Меры государственного и муниципального регулирования**

Нормативное правовое регулирование создания условий для развития реального сектора основывается на [Конституции](consultantplus://offline/ref=23462FE95688C7ECF56E6C1FB4CA98BB19A23F6FA49974224744A5rB0CB) Российской Федерации и осуществляется федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО «Кош-Агачское сельское поселение», нормативно-правовыми актами МО «Кош-Агачское сельское поселение».

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие меры:

1. налоговое регулирование
2. правовое регулирование

Меры налогового регулирования планируется применять посредством принятия нормативных правовых актов о местных налогах, в том числе вносящих изменения в ранее принятые нормативные правовые акты, предусматривающих установление эффективных ставок по местным налогам.

Правовое регулирование предусматривает формирование и развитие нормативной правовой базы, регулирующей бюджетный процесс в Кош-Агачском сельском поселении, также разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления.

В рамках правового регулирования в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, стратегического планирования развития МО «Кош-Агачское сельское поселение» планируется разработка ежегодно либо по необходимости нормативных правовых актов:

о бюджете муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период;

о внесении изменений в решение о бюджете Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период;

о внесении изменений в решение "О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кош-Агачское сельское поселение»";

об исполнении бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» за отчетный финансовый год;

об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»;

стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период.

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.

**Сведения о публичных нормативных обязательствах**

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

**Сведения о средствах федерального, республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы**

Для осуществления софинансирования мероприятий по развитию экономического потенциала Кош-Агачского сельского поселения планируется привлекать средства федерального и республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» путем участия в конкурсных распределениях, направления, в случае необходимости, заявки на предоставление межбюджетных трансфертов.

Объем привлекаемых средств федерального и республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» получаемых по результатам конкурсного распределения или по заявительному принципу, сложно оценить.

Прогнозная (справочная) [оценка](#Par2637) ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального, республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» представлена в приложении N 6 к программе.

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы**

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:

1) инвесторы;

2) промышленные предприятия;

3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.

4) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

5) личные подсобные хозяйства.

**1. Подпрограмма «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма) | Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения |
| Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма | Комплексное развитие территории Кош-Агачского сельского поселения |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2015 - 2018 годы |
| Цель подпрограммы | Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение развития благоустройства населения;  Обеспечение безопасности населения. |
| Целевые  показатели  программы | Доля объектов, которым присвоены адреса в общей численности объектов подвергшихся адресации 100 %;  Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются  Уменьшение количества пожаров на территории поселения, % к предыдущему году. |
| Ресурсное  обеспечение  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей. На реализацию программы планируется привлечь:  средства федерального бюджета в объеме 0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета 0 Республики Алтай в объеме тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Село Кош-Агач» 0 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования «Село Кош-Агач» 0 тыс. рублей; средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей |

**Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Целью подпрограммы является: Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1) Повышение уровня благоустройства территории;

2) Обеспечение безопасности населения.

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

**Основные мероприятия муниципальной программы**

В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие – развитие систем жизнеобеспечения, которое охватывает деятельность Администрации МО «Кош-Агачское сельское поселение» по следующим направлениям:

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения, которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

**Меры государственного и муниципального регулирования**

Нормативное правовое регулирование создания условий для развития реального сектора основывается на [Конституции](consultantplus://offline/ref=23462FE95688C7ECF56E6C1FB4CA98BB19A23F6FA49974224744A5rB0CB) Российской Федерации и осуществляется федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативно-правовыми актами МО «Кош-Агачское сельское поселение».

Правовое регулирование предусматривает формирование и развитие нормативной правовой базы, регулирующей правил и порядка благоустройства территории Кош-Агачского сельского поселения.

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.

**Сведения о публичных нормативных обязательствах**

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

**Сведения о средствах федерального и республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования** **«Кош-Агачское сельское поселение»**  **использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы**

Для осуществления софинансирования мероприятий по развитию систем жизнеобеспечения планируется привлекать средства федерального и республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» путем участия в конкурсных распределениях, направления, в случае необходимости, заявки на предоставление межбюджетных трансфертов.

Объем привлекаемых средств федерального и республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» получаемых по результатам конкурсного распределения или по заявительному принципу, сложно оценить.

Прогнозная (справочная) [оценка](#Par2637) ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального, республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» представлена в приложении N 6 к программе.

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы**

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:

1) инвесторы;

2) предприятия ЖКХ;

3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.

4) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

5) население.

**1. Подпрограмма «Развитие социально-культурной сферы»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма) | Развитие социально-культурной сферы |
| Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма | Комплексное развитие территории Кош-Агачского сельского поселения |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2015 - 2018 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие социально-культурной сферы |
| Задачи подпрограммы | Развитие культуры и молодежной политики;  Развитие физической культуры и спорта; |
| Целевые  показатели  программы | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;  Доля населения, пользующаяся услугами библиотеки, в общей численности населения;  Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов объектов культуры;  Доля объектов культуры МО «Село Кош-Агач» в которых произведена реконструкция и капитальный ремонт в общем количестве объектов;  Количество паспортизированных объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;  Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан  Количество проведенных культурно-массовых, спортивных мероприятий;  Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.;  Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения. |
| Ресурсное  обеспечение  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 41265,14 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 41265,14 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:  2016 год – 8703,45 тыс. рублей;  2017 год – 10983,88 тыс. рублей;  2018 год – 8227,02 тыс. рублей;  2019 год – 13350,79 тыс. рублей. На реализацию программы планируется привлечь:  средства федерального бюджета в объеме тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 3874,7 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Село Кош-Агач» 37390,44 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования «Село Кош-Агач» тыс. рублей; средства из внебюджетных источников в объеме тыс. рублей |

**Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Целью подпрограммы является: Развитие социальной сферы.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1) Развитие культуры и молодежной политики;

2)Развитие физической культуры и спорта;

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

**Основные мероприятия муниципальной программы**

В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие – развитие социально-культурной сферы, которое охватывает деятельность Администрации МО «Кош-Агачское сельское поселение» по следующим направлениям:

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения, которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

**Меры государственного и муниципального регулирования**

Нормативное правовое регулирование создания условий для развития реального сектора основывается на [Конституции](consultantplus://offline/ref=23462FE95688C7ECF56E6C1FB4CA98BB19A23F6FA49974224744A5rB0CB) Российской Федерации и осуществляется федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО «Кош-Агачское сельское поселение», нормативно-правовыми актами МО «Кош-Агачское сельское поселение».

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.

**Сведения о публичных нормативных обязательствах**

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

**Сведения о средствах федерального, республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»** **использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы**

Для осуществления софинансирования мероприятий по развитию социально-культурной сферы планируется привлекать средства федерального и республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» путем участия в конкурсных распределениях, направления, в случае необходимости, заявки на предоставление межбюджетных трансфертов.

Объем привлекаемых средств федерального и республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» получаемых по результатам конкурсного распределения или по заявительному принципу, сложно оценить.

Прогнозная (справочная) ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального, республиканского бюджетов, бюджета муниципального образования«Кош-Агачское сельское поселение» представлена в приложении N 6 к программе.

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы**

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:

1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.

2) население.

**V. Сведения об аналитических ведомственных целевых программах, включенных в состав государственной программы**

В рамках муниципальной программы будет реализовываться аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления в Администрации МО «Кош-Агачское сельское поселение» (далее- ведомственная целевая программа), разработанная в соответствии с постановлением Главы Администрации МО «Село Кош-Агач» «15» ноября № 21 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

Главной целью ведомственной целевой программы является повышение эффективности деятельности структурных подразделений.

Ведомственная целевая программа представляет собой увязанный по ресурсам и срокам осуществления комплекс экономических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение следующих задач:

1) обеспечение деятельности персонала;

2) повышение уровня знаний специалистов.

Ведомственная целевая программа реализуется в период с 2016 по 2018 годы без разделения на этапы.

Целевые показатели:

1. доля финансовой обеспеченности деятельности муниципальных служащих в процентах от установленных норм;
2. доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию, от общего числа муниципальных служащих;
3. доля материально-технической обеспеченности деятельности муниципальных служащих в процентах от установленных норм.

Общие затраты средств местного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы составят 18319,93 тыс. рублей, в том числе:

в 2015год – 4721,03 тыс. рублей;   
 в 2016 год – 3902,9 тыс. рублей;   
 в 2017 год – 4693,2 тыс. рублей;   
 в 2018 год – 5002,8 тыс. рублей

**VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за последние годы выявился ряд основных рисков, которые напрямую зависят от социально – экономического развития муниципального образования.

Внутренние риски:

1) неэффективность управления и организации процесса реализации программы;

2) неэффективное использование бюджетных средств;

3) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы;

4) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации программы.

Меры управления внутренними рисками:

1) разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией программных положений и мероприятий, оценки эффективности использования бюджетных средств;

2) мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной программы;

3) проведение подготовки и переподготовки кадров;

4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Внешние риски:

1) снижение темпов экономического роста (снижение значимости республики в масштабах развития страны, значительный ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий и др.);

2) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы, отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам;

3) социально - демографическая ситуация в муниципальном образовании (дефицит трудоспособных трудовых ресурсов);

4) риски природного характера.

5) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) субъектов малого предпринимательства.

Меры управления внешними рисками:

1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы, при необходимости пересмотр критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;

2) стимулирование развития микрокредитования, расширение сети микрофинансовых организаций, расширение кредитных продуктов, подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной программы для частных инвесторов;

3) оперативное внесение изменений в муниципальную программу, при возникновении негативных факторов влияющих на достижение целевых показателей муниципальной программы;

4) проведение подготовки и переподготовки кадров.

**VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 2089,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

2015 год – 512,5 тыс. рублей;   
2016 год – 518,1 тыс. рублей;   
2017 год – 529,6 тыс. рублей;   
2018 год – 529,6 тыс. рублей.  
На реализацию программы планируется привлечь:   
средства федерального бюджета в объеме тыс.рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме тыс. рублей;

средства бюджета МО «Кош-Агачское сельское поселение» в объеме 0 тыс. руб.   
средства сельских поселений в объеме (*софинансирование субсидий муниципального района*) 0 тыс. рублей;  
средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай по годам реализации программы и соисполнителям представлено в приложение № 4 к программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 5 к программе.

**VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году планируется:

Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения 105 %;

Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству 100 %

Охват населения услугами культуры составит 100 %;

Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 8 %;

Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения 8 ед.

Приложение 1

|  |  |
| --- | --- |
| к муниципальной программе  МО «Кош-Агачское сельское поселение»  «Развитие территории сельского поселения» |  |

**Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный (2012) год | 2014год | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018год | 2019год |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | Муниципальная программа поселения **Комплексное** **развитие территории сельского поселения** | | | | | | | | |
| 1 | Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения | % | 84,8 | 114,6 | 213 | 12 | 121 | 105 | 105 |
| 2 | Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Охват населения услугами культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 10 | 12 | 14 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 5 | Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения | Ед. | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Подпрограмма **1 Развитие экономического и налогового потенциала.** | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета | % | 13,4 | 15,3 | 19,9 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.2 | Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз | % | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 1.3 | Темп роста поступлений от арендных платежей | % | 19,8 | 2312,2 | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма 2 **Устойчивое** **развитие систем жизнеобеспечения.** | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля объектов, которым присвоены адреса в общей численности объектов подвергшихся адресации | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Наличие утвержденных правил благоустройства территории | имеются/отсутствуют |  |  |  | имеются | имеются | имеются | имеются |
| 2.3 | Уменьшение количества пожаров на территории поселения | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 **Развитие социально-культурной сферы.** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 3.2 | Количество человек, систематически занимающиеся физической культурой и спортом | чел | 50 | 51 | 53 | 56 | 59 | 59 | 59 |
| 3.3 | Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

|  |  |
| --- | --- |
| к муниципальной программе  МО «Кош-Агачское сельское поселение»  «Развитие территории сельского поселения» |  |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Целевой показатель  (показатели подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа поселения (в целом, без распределения по подпрограммам) | | | |
| 1 | Аналитическая ведомственная целевая программа "«Повышение эффективности управления в Администрации МО «Кош-Агачское сельское поселение " | Х |  | Х |
|  | Подпрограмма 1 **Развитие экономического и налогового потенциала** | | | |
| 1.1 | Развитие экономического и налогового потенциала | Сельская администрация |  | Прирост поголовья скота, вт.ч. КРС, овец и коз.  Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета  Темп роста поступлений от арендных платежей. |
|  | Подпрограмма **2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения** | | | |
| 2.1 | Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения | Сельская администрация |  | Доля объектов, которым присвоены адреса в общей численности объектов подвергшихся адресации, %;  Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются/отсутствуют  Уменьшение количества пожаров на территории поселения, % к предыдущему году. |
|  | Подпрограмма 3 **Развитие социально-культурной сферы** | | | |
| 3.1. | Развитие социально-культурной сферы | Специалист по делам молодежи, специалист по спорту директор СДК, методисты СДК, |  | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий;  Количество человек, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, чел.;  Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения. |

Приложение 3

|  |  |
| --- | --- |
| к муниципальной программе  МО «Кош-Агачское сельское поселение»  «Развитие территории сельского поселения» |  |

**Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы поселения**

| № п/п | Наименование меры государственного и муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата | | | | | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мера муниципального регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  | Подпрограмма 1 Развитие экономического и налогового потенциала | | | | | | | |
| 1.1 | Муниципальный правовой акт | Количество открытых малых предприятий по предоставлению услуг населению и КФХ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществление первичного учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Уличное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Подпрограмма 3 Развитие социально-культурной сферы | | | | | | | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

|  |  |
| --- | --- |
| к муниципальной программе  МО «Кош-Агачское сельское поселение»  «Развитие территории сельского поселения» |  |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы поселения**

| Статус | Наименование муниципальной программы поселения, подпрограммы, основного мероприятия | Код муниципальной программы | | | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета МО «Кош-Агачское сельское поселение», тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | ПП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | | очередной 2015год | первый 2016 год планового периода | второй 2017год планового периода | … | 2018год завершения действия программы | |
| Муниципальная программа поселения | Комплексное развитие территории сельского поселения |  |  |  | 801 | 00 | 00 |  |  | | **4722,1** | **3902,9** | **4693,2** |  | **5002,8** | |
|  |  |  | 801 | 01 | 00 |  |  | | **2222** | **2040,48** | **2286,91** |  | **2725,1** | |
| Аналитическая ведомственная целевая программа 1 | Повышение эффективности управления в Администрации МО «Село Кош-Агач " |  |  |  | 801 | 01 | 02 | 0100801 | 000 | | **584,1** | **600,94** | **661,42** |  | **788,4** | |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 0100801 | 121 | | 448,7 | 461,9 | 508,88 |  | 613,3 | |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 0100801 | 129 | | 135,4 | 139,4 | 152,54 |  | 175,1 | |
|  |  |  | 801 | 01 | 04 | 010Л801 | 000 | | **1638,9** | **1439,54** | **1625,49** |  | **1936,7** | |
|  |  |  | 801 | 01 | 04 | 010Л80 | 121 | | 1232,6 | 945,04 | 1156,94 |  | 1441 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 129 | | 288,8 | 284,3 | 351,25 |  | 401,7 | |
|  |  |  | 801 | 01 | 04 | 010Л801 | 122 | | 9,8 | 26,1 | 14,3 |  | 14 | |
|  |  |  |  | 01 | 04 | 010Л801 | 244 | | 87,8 | 153,2 | 72,2 |  | 55 | |
|  |  |  |  | 01 | 04 | 010Л801 | 851 | | 11,2 | 9,4 | 9,8 |  | 10 | |
|  |  |  |  | 01 | 04 | 010Л801 | 852 | | 8,7 | 11,6 | 5,7 |  | 5 | |
|  |  |  | 801 | 01 | 04 | 010Л801 | 853 | |  | 9,9 | 15,3 |  | 10 | |
| Подпрограмма 1 | Развитие экономического и налогового |  |  |  |  |  |  |  |  | | **439,7** | 0 | 0 |  | 0 | |
|  |  |  | 801 | 04 | 05 | 011000 | 111 | | 57,6 | 0 | 0 |  | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 119 | | 3,3 | 0 | 0 |  | 0 | |
|  |  |  |  | 04 | 09 | 012000 | 000 | | 378,8 | 0 | 0 |  | 0 | |
| Основное мероприятие | Развитие экономического и налогового |  |  |  |  | 04 | 09 | 012000 | 244 | | 378,8 | 0 | 0 |  | 0 | |
| Подпрограмма | Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | | **408,9** | **86,2** | **80,7** |  | **81,7** | |
|  |  |  | 801 | 02 | 03 | 0105118 | 121 | | 60,56 | 64,8 | 60,5 |  | 61,2 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 129 | | 17,74 | 19,36 | 18,2 |  | 18,5 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 244 | | 2 | 2,04 | 2 |  | 2 | |
|  |  |  | 801 | 03 | 09 | 012000 | 244 | | 9,2 | 0 | 0 |  | 0 | |
| Основное мероприятие | Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения |  |  |  | 801 | 05 | 03 | 012000 | 244 | | 319,4 | 0 | 0 |  | 0 | |
| Подпрограмма | Развитие социально-культурной сферы |  |  |  | 801 | 07 | 07 | 0133000110 | 000 | | **133,9** | **184,9** | **290,25** |  | **355,9** | |
| Основное мероприятие | Развитие социально-культурной сферы |  |  |  | 801 | 07 | 07 | 0133000110 | 111 | | 91,4 | 139,8 | 219,33 |  | 273,3 | |
| Основное мероприятие | Развитие социально-культурной сферы |  |  |  | 801 | 07 | 07 | 0133000110 | 119 | | 27,3 | 40,1 | 70,92 |  | 82,6 | |
|  | Развитие социально-культурной сферы |  |  |  |  | 07 | 07 | 0133000190 | 244 | | 15,2 | 5 |  |  |  | |
|  | Развитие социально-культурной сферы |  |  |  | 801 | 08 | 01 | 0132100110 | 000 | | **815,6** | **902,4** | **1225,26** |  | **1840,1** | |
|  |  |  |  | 08 | 01 | 0132100190 | 611 | | 106,9 | 0 | 130,13 |  | 1710,83 | |
|  |  |  |  | 08 | 01 | 0132100110 | 119 | | 29,6 | 0 | 0 |  | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | 0132190 | 244 | | 679,1 | 902,4 | 1095,8 |  | 129,27 | |
|  |  |  | 801 | 11 | 05 | 0132100110 | 000 | | **701** | **689** | **809,54** |  | **0** | |
|  |  |  |  | 11 | 05 | 0132100110 | 111 | | 565,4 | 527,2 | 621 |  | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 119 | | 135,6 | 161,8 | 188,54 |  | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

Приложение 5

|  |  |
| --- | --- |
| к муниципальной программе  МО «Кош-Агачское сельское поселение»  «Развитие территории сельского поселения» |  |

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной 2015год | первый 2016 год планового периода | Второй 2017 год планового периода | Второй 2018 год планового периода | год завершения действия программы |
|  | Муниципальная программа поселения |  | всего | 2680,1 | 2694 | 2286,9 | 2825,1 | 10486,1 |
| бюджет МО «Село Кош-Агач» |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
|  | Аналитическая ведомственная целевая программа |  | всего | 2056 | 2063 | 2059 | 2059 | 6178 |
| бюджет МО «Кош-Агачское сельское поселение» | 2056 | 2063 | 2059 | 2059 | 6178 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 2056 | 2063 | 2059 | 2059 | 8237 |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  | всего | 111,6 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 450,3 |
| бюджет МО «Кош-Агачское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 76.6 | 77.9 | 80,7 | 81,7 | 316,9 |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| … | Подпрограмма … |  | всего | 512,5 | 518,1 | 529,6 | 529,6 | 2089,8 |
| бюджет МО «Кош-Агачское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 512,5 | 518,1 | 529,6 | 529,6 | 2089,8 |
| иные источники |  |  |  |  |  |